## Feuil1
Liste des actions | Création du | Nouvelle | Répartition des actions
| collectif | parcelle |  | estimation du temps d'animation/homme
|  |  |  | membre actifs | adhérents | professionnels | selon modèle
Constitution informelle du noyau du collectif (4 membres actifs) | X |  |  | 8
diffuser l'information : création d'un collectif local | X |  |  | 4
réunion ouverte pour initialiser le collectif (26 participants) | X |  |  | 8 | 40
rédaction et dépôt des statuts (si association) | X |  |  | 5
prise de contact avec professionnels locaux | X |  |  | 4 |  | 4
pré-visite de parcelles |  | X |  |  |  |  | 20
Diagnostic de la parcelle par un professionnel |  | X |  |  |  | 4
negociation vente avec le propriétaire |  | X |  |  |  |  | 4
Rédaction et signature contrat avec propriétaire | [6 empty] | 2
Identification du matériel necessaire |  | X |  |  |  |  | 2
réunion de préparation entre 4 professionnels |  | X |  |  |  | 8
signature des contrats entre professionnels | [5 empty] | 4
Répartition des tâches d'animation |  |  |  | 4
Communiquer les informations sur le chantier |  |  |  | 4
Mise en place des outils comptable | X | [5 empty] | 4
adhésions et encaissement des commandes |  |  |  | 8 | 8
versement des acomptes aux professionnels |  |  |  | 2
Préparation du programme de sensibilisation/formation | X | [5 empty] | 4
Réalisation du chantier d'abbatage et débardage | CHANTIER
Prise en charge du bois par le collectif
réception contradictoire
Livraison du bois vert
refente et rangement
Livraison du bois sec
Evaluation avec le propriétaire |  |  |  | 2
Evaluation qualité chantier et bilan général |  |  |  | 8
|  |  | total 1er chantier nouveau collectif | 57 | 48 | 20 | 36 | Nombre d'heures total : | 161
Action bénévole : |  |  | total 2eme chantier sur parcelle connue | 28 | 8 | 4 | 10 |  | 50
Action professionnel ou bénévole :
Action professionnel :